###### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

###### СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   22   мая  2013   года                                                                                    № 103/667-5

Об утверждении Комплекса мероприятий избирательной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 8 сентября 2013 года в Смоленской области

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 7 мая 2013 года № 173/1243-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 8 сентября 2013 года» избирательная комиссия Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 8 сентября 2013 года в Смоленской области (прилагается).

2.  Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий избирательной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 8 сентября 2013 года в Смоленской области на заместителя председателя избирательной комиссии Смоленской области Р.А. Романенкова.

Председатель комиссии                  __________                                      А.Н. Степанов

Секретарь комиссии                                                                                    Е.Е. Авинова

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии Смоленской области

от 22 мая 2013 года № 103/667-5

Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 8 сентября 2013 года в Смоленской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о назначенных выборах депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва и выборах в органы местного самоуправления в Смоленской области | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | А.Н. Бурцев; работники информационно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 1.2 | Организация подготовки и проведения выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва | В соответствии с календарными планами, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Члены избирательной комиссии Смоленской области; работники аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Смоленской области, которые будут проходить 8 сентября 2013 года, в том числе в рамках постановления избирательной комиссии Смоленской области от 26 декабря 2008 года № 87/566-4 «О Порядке передачи данных избирательными комиссиями поселений в территориальные избирательные комиссии муниципальных образований Смоленской области при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Члены избирательной комиссии Смоленской области; работники аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Е.Е. Авинова; консультант организационно-методического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области Д.В. Копрянцев; рабочая группа по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референду-ма и их должностных лиц |
| 1.5. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва и выборов в органы местного самоуправления в Смоленской области, которые будут проходить 8 сентября 2013 года | Весь период* | Р.А.Романенков; Е.Е. Авинова; члены избирательной комиссии Смоленской области; консультант организационно-методического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области Д.В. Копрянцев |
| 1.6 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов, на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.2-1.5 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Р.А. Романенков; А.Н. Бурцев; работники аппарата избирательной комиссии Смоленской области (по направлениям деятельности) |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия окружным избирательным комиссиям и территориальным избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва | Весь период | Р.А. Романенков; Е.Е. Авинова; работники аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления в Смоленской области | Весь период | Р.А. Романенков; Е.Е. Авинова; работники аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям муниципальных образований Смоленской области в подготовке к использованию и в использовании фрагмента ГАС «Выборы» | Весь период | Р.А. Романенков; Е.Е. Авинова работники информационно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 2.4. | Оказание содействия окружным избирательным комиссиям и территориальным избирательным комиссиям муниципальных образований Смоленской области, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва, в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами в депутаты Смоленской областной Думы | Июнь-июль 2013 года | Р.А. Романенков; Е.Е. Авинова; работники аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 2.5. | Оказание методической помощи окружным избирательным комиссиям, территориальным избирательным комиссиям муниципальных образований Смоленской области по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации в период подготовки выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва | Весь период | Р.А. Романенков; работники организационно-методического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 2.6 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Смоленской области | Весь период | Члены избирательной комиссии Смоленской области; работники аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 2.7 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований при заказе и изготовлении полиграфической продукции, необходимой в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Смоленской области | Весь период | Р.А. Романенков; А.Н. Бурцев; работники аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка и размещение на сайте избирательной комиссии Смоленской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва и в органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области | Весь период | Р.А. Романенков; работники аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 3.2 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» избирательной комиссии Смоленской области | По отдельному решению | А.Н. Бурцев; работники аппарата избирательной комиссии Смоленской области (по направлениям деятельности) |
| 3.3 | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства и членов избирательной комиссии Смоленской области по вопросам подготовки выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва и в органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области | Весь период | члены избирательной комиссии Смоленской области; ведущий специалист организационно-методического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области Н.Н. Иванова |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 9 сентября 2013 года | А.Н. Бурцев; работники информационно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 4.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва и выборов в органы местного самоуправления в Смоленской области, которые будут проходить 8 сентября 2013 года | 20 сентября 2013 года | Р.А. Романенков; А.Н. Бурцев; работники аппарата избирательной комиссии Смоленской области (по направлениям деятельности) |
| 4.3 | Рассмотрение на заседании избирательной комиссии Смоленской области вопроса о результатах использования открепительных удостоверений и избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва по единому избирательному округу | В течение десяти дней со дня голосования | Е.Е. Авинова; начальник организационно-методического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области М.А. Кундебина |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.